## Рев24-33
2024-11-29 | Ламинат(леруа) |  |  |  | 48680.58
2024-12-01 | Кварцвинил(чипак) |  |  |  | 42554
2024-12-01 | Плитка(чипак) |  |  |  | 33309
2024-12-01 | Тумба+Раковина(чипак) |  |  |  | 21818
2024-12-13 | Мешки для мусора | 50 | шт | 11.5 | 575
2024-12-14 | Жидкость для снятия обоев |  |  |  | 384
2024-12-16 | Унитаз |  |  |  | 11260
2024-12-16 | Душевой комплект |  |  |  | 31893
2024-12-17 | Жидкость для снятия обоев |  |  |  | 384
2024-12-17 | Мешки для мусора |  |  |  | 1120
2024-12-24 | Материалы для обшивки балкона |  |  |  | 10261
2024-12-24 | Вывоз мусора (газель) |  |  |  | 8000
2024-12-29 | кабель ввгнг 2*2,5 |  |  |  | 8910
2024-12-29 | электирика |  |  |  | 4831
2024-12-29 | штукатурка 30кг |  |  |  | 539
2024-12-29 | площадка под стяжку |  |  |  | 410
2025-01-02 | гкл+шпакл+грунт+профиль и тд |  |  |  | 6466
2025-01-02 | кабель + стяжки |  |  |  | 3308
2025-01-05 | шпаклевка |  |  |  | 1140
2025-01-05 | полочки в ванну |  |  |  | 4132
2025-01-06 | крепеж |  |  |  | 120.75
2025-01-07 | эппс+штукатурка+уголок |  |  |  | 2197
2025-01-07 | теплоизоляция |  |  |  | 731
2025-01-08 | Электрич. теплый пол(комплект) |  |  |  | 3901
2025-01-11 | плит клей |  |  |  | 4166
2025-01-11 | крестики |  |  |  | 108
2025-01-11 | Затирка |  |  |  | 937.44
2025-01-12 | свп (без чека) |  |  |  | 224
2025-01-12 | водопровод |  |  |  | 537
2025-01-13 | полочка в ванну |  |  |  | 1900
2025-01-13 | плит клей |  |  |  | 1116
2025-01-14 | Штукатурка кароед |  |  |  | 7770
2025-01-14 | плит клей |  |  |  | 1076
2025-01-16 | Затирка коричневая (без чека) |  |  |  | 474
2025-01-16 | подложка+панели пвх+скотч |  |  |  | 5277
2025-01-17 | осп 625*1250*9 | 17 | шт | 297 | 5049
2025-01-17 | крепеж для осп |  |  |  | 725.75
2025-01-17 | Профиль потолочный + подвесы |  |  |  | 1054
2024-01-20 | Люк 450*550 |  |  |  | 1966
2024-01-21 | Панель ПВХ 2,7м * кромочник 3шт |  |  |  | 1488.5
2024-01-21 | Панель ПВХ 2,7м | 3 | шт | 191 | 573
2024-01-21 | Клей обойный | 5 | шт | 353 | 1765
2025-01-22 | Аванс за жидкие обои |  |  |  | 1000
2025-01-22 | Крепеж |  |  |  | 502
2025-01-22 | Краска |  |  |  | 1405
2025-01-22 | Теплон 15кг |  |  |  | 374
2025-01-22 | Электирика |  |  |  | 1290
2025-01-23 | Водопровод |  |  |  | 400
2025-01-23 | Плитка |  |  |  | 498
2025-01-24 | Клей плит |  |  |  | 239
2025-01-24 | Крепеж |  |  |  | 44.72
2025-01-24 | Краска |  |  |  | 685.41
2025-01-24 | ПВХ ламинат |  |  |  | 3997
2025-01-24 | Герметик |  |  |  | 576
2025-01-26 | Розетки+крепеж+фурнитураа для плинтуса |  |  |  | 9873.5
2025-01-26 | Плинтус |  |  |  | 3620
2025-01-27 | Труба 2м |  |  |  | 136
2025-01-27 | Пороги под двери |  |  |  | 921
2025-01-29 | Вентилятор+розетка+выключатели+скотч |  |  |  | 4370
2025-01-29 | ПВХ уголок 2,75м |  |  |  | 250
2025-01-30 | Жидкие обои (аванс 1000р от 22-01-25) |  |  |  | 23180
2025-01-30 | Кельма трапеция |  |  |  | 425
2025-01-30 | Пластиковые мешки для мусора |  |  |  | 269.99
2025-01-30 | Карнизы |  |  |  | 10703
2025-01-30 | Доставка карнизов |  |  |  | 1000
2025-02-01 | Гофра для унитаза (без чека) |  |  |  | 400
2025-02-01 | Сифон для раковины+удлинители для п/с |  |  |  | 1120
2025-02-01 | Сифон для ванны |  |  |  | 750
2025-02-01 | Краска+грунт+шпаклевка для экрана |  |  |  | 995
2025-02-02 | Водопровод |  |  |  | 452
2025-02-02 | Герметик+скотч сантехнический+уголок канал |  |  |  | 674
2025-02-02 | Плинтус потолочный 2м | 1 | шт | 45 | 45
2025-02-02 | Жидкие обои |  |  |  | 9840
2025-02-03 | Смесители на ванну и раковину |  |  |  | 40650
2025-02-03 | Раковина на кухню + плинтус |  |  |  | 6553
2025-02-03 | Крепления полок+ заглушки на ванну (wb) |  |  |  | 546
2025-02-04 | Карниз для ванны угловой (озон) |  |  |  | 1110
2025-02-04 | Лампы для зеркала |  |  |  | 427
2025-02-04 | Герметик черный для раковины |  |  |  | 764
2025-02-05 | Гофра для раковины |  |  |  | 387
| Закуплено |  |  |  | 413603.64
| Демонтажные работы |  |  |  | 60637.9
КОРИДОР
| Грунтовка | 42.15 | м2 | 40 | 1686
| Шпаклевка стен под обои (1слой) | 42.15 | м2 | 340 | 14331
КОМНАТА БОЛЬШАЯ
| Грунтовка | 38.32 | м2 | 40 | 1532.8
| Заделка ниши !!! | 1 | усл. | 1500 | 1500
| Шпаклевка стен под обои (1слой) | 38.32 | м2 | 340 | 13028.8
КОМНАТА МАЛАЯ
| Грунтовка | 29.73 | м2 | 40 | 1189.2
| Шпаклевка стен под обои (1слой) | 29.73 | м2 | 340 | 10108.2
БАЛКОН
| Греметизация | 1 | усл | 2000 | 2000
| Монтаж каркаса | 3.09 | м2 | 1600 | 4944
| Обшивка ЭППС | 12.81 | м2 | 500 | 6405
| Штукатурка с сеткой (базовый слой) | 12.81 | м2 | 600 | 7686
| Монтаж откосов | 9.6 | мп | 500 | 4800
Часть2 | КУХНЯ
Часть2 | Укладка кварцвинила | 6.32 | м2 | 400 | 2528
Часть2 | КОРИДОР
Часть2 | Монтаж ОСП на пол | 10.89 | м2 | 650 | 7078.5
Часть2 | Укладка кварцвинила | 10.89 | м2 | 400 | 4356
Часть2 | Перемещение шкафа | 1 | усл. | 5000 | 5000
Часть2 | КОМНАТА БОЛЬШАЯ
Часть2 | Укладка ламината | 16.22 | м2 | 400 | 6488
Часть2 | КОМНАТА МАЛАЯ
Часть2 | Укладка ламината | 10.11 | м2 | 400 | 4044
Часть2 | САНУЗЕЛ
Часть2 | Грунтовка (пол) | 4.09 | м2 | 40 | 163.6
Часть2 | Укладка керамической плитки (пол) | 4.09 | м2 | 1570 | 6421.3
Часть2 | Доплата за укладку по диагонали (пол периметр) | 8.44 | мп | 500 | 4220
Часть2 | Грунтовка (стены) | 20.88 | м2 | 40 | 835.2
Часть2 | Укладка керамической плитки (стены) | 20.88 | м2 | 1570 | 32781.6
Часть2 | Замена люка | 1 | усл. | 2500 | 2500
Часть2 | Монтаж электрического теплого пола | 1 | усл. | 3000 | 3000
Часть2 | БАЛКОН
Часть2 | Декоративная штукатурка | 12.81 | м2 | 1200 | 15372
Часть2 | Подъем материалов 3р/кг | 1636 | кг | 3 | 4908
Часть3 | Поклейка обоев с подбором | 81.81 | м2 | 410 | 33542.1
Часть3 | ЭЛЕКТРИКА
Часть3 | Наружнее подключение | 1 | шт | 3000 | 3000
Часть3 | Монтаж бокса наружно | 1 | шт | 4200 | 4200
Часть3 | Монтаж/комутация расп. коробки | 5 | шт | 840 | 4200
Часть3 | Прокладка кабеля в штробе по стене | 52 | мп | 240 | 12480
Часть3 | Прокладка кабеля открыто по потолку | 100 | мп | 150 | 15000
Часть3 | Установка подразетника | 26 | шт | 500 | 13000
Часть3 | Установка розетки/выключателя | 28 | шт | 240 | 6720
Часть3 | Установка терморегулятора теплого пола | 1 | шт | 1000 | 1000
Часть3 | БАЛКОН
Часть3 | Шпаклевка откосов | 7 | мп | 320 | 2240
Часть3 | Покраска откосов | 7 | мп | 200 | 1400
Часть3 | Монтаж потолка из ПВХ панелей | 1 | шт | 7142.8571 | 7142.8571
Часть3 | Выравнивание пола | 1 | шт | 1000 | 1000
Часть3 | Укладка кварцвинила на пол | 1 | шт | 2000 | 2000
Часть3 | КОРИДОР
Часть3 | Монтаж порога под дверь | 6 | шт | 400 | 2400
Часть3 | Монтаж потолка из ПВХ панелей | 1 | шт | 3571.4286 | 3571.4286
Часть3 | САНУЗЕЛ
Часть3 | Монтаж смесителя в стену | 1 | шт | 2000 | 2000
Часть3 | Монтаж ПВХ уголка | 2.64 | мп | 160 | 422.4
Часть4 | Жидкие обои (коридор) | 45.15 | м2 | 700 | 31605
Часть4 | Жидкие обои (кухня) | 16 | м2 | 910 | 14560
Часть4 | Монтаж плинтуса | 62.5 | мп | 160 | 10000
Часть4 | КЛАДОВКА
Часть4 | Грунтовка | 9.63 | м2 | 40 | 385.2
Часть4 | Поклейка обоев | 9.63 | м2 | 410 | 3948.3
Часть4 | Демонтаж/монтаж ПВХ потолка/плинтуса | 1 | шт | 2000 | 2000
ПОКРАСКА
| Покраска труб | 8.5 | мп | 140 | 1190
| Покраска радиаторов | 28 | секция | 215 | 6020
| Грунтовка/шпаклевка/покраска экрана ванны | 1 | усл | 2000 | 2000
САНТЕХНИКА
| Установка ванны | 1 | шт | 3000 | 3000
| Установка унитаза | 1 | шт | 3000 | 3000
| Установка раковины | 1 | шт | 3000 | 3000
| Установка водонагревателя | 1 | шт | 3000 | 3000
| Установка душевой стойки | 1 | шт | 600 | 600
| Установка зеркала с подключением+замена проводки | 1 | шт | 1700 | 1700
| Установка полотенцесушителя | 1 | шт | 2000 | 2000
Установка вентилятора
Подключение стиральной машины
| Крепление полок над ванной | 3 | шт | 400 | 1200
ДРУГИЕ РАБОТЫ
| Перенос вещей на балкон (для доступа потолочникам) | 1 | усл | 500 | 500
| Установка светильников | 2 | шт | 750 | 1500
| Демонтаж/устиновка раковины на кухне | 1 | шт | 4000 | 4000
| Устиновка штанги на ванну | 1 | шт | 1000 | 1000
| Установка римских штор | 1 | шт | 1000 | 1000
| Выполнено |  |  |  | 442072.3857
2024-11-28 | Аванс на материалы |  |  |  | -100000
2024-12-01 | Оплата материалов |  |  |  | -46362
2024-12-16 | Оплата материалов |  |  |  | -44112
2024-12-25 | Оплата работ и материалов |  |  |  | -80403
2024-12-30 | Оплата материалов |  |  |  | -14690
2024-01-07 | Оплата материалов |  |  |  | -15046
2025-01-12 | Оплата работ и материалов |  |  |  | -81372
2025-01-18 | Оплата материалов |  |  |  | -25203
2025-01-22 | Оплата работ и материалов |  |  |  | -105488
2025-01-27 | Оплата материалов |  |  |  | -24505
2025-01-31 | Оплата работ и материалов |  |  |  | -156574
2025-02-04 | Оплата работ и материалов |  |  |  | -25633
2025-02-10 | Расчет |  |  |  | -136288
| Оплачено |  |  |  | -855676
| К оплате |  |  |  | 0.025714

## Сур22-139
2024-12-08 | Электрика |  |  |  | 23317
2024-12-08 | Крепеж |  |  |  | 949.53
2024-12-11 | Теплон 30кг |  |  |  | 966
2024-12-11 | Шпаклевка+грунтовка+мешки |  |  |  | 3925
2024-12-12 | Кабель+скотч+пена+стяжки |  |  |  | 1457
2024-12-13 | Подразетник 2шт |  |  |  | 60
2024-12-14 | Шпаклевка 2шт |  |  |  | 2920
2024-12-18 | Водопровод |  |  |  | 37854
2024-12-19 | Гидроизоляция |  |  |  | 3228
2024-12-19 | Наливной пол + профиля +ГКЛ |  |  |  | 9767
2024-12-19 | Крепеж |  |  |  | 40
2024-12-19 | СВП 3 пачки |  |  |  | 672
2024-12-20 | Канализация |  |  |  | 149
2024-12-22 | СВП 3 пачки |  |  |  | 672
2024-12-24 | Затирка |  |  |  | 976
2024-12-24 | Затирка |  |  |  | 546
2024-12-24 | Профеля+ГКЛ+подвесы |  |  |  | 581
2024-12-24 | Крепеж |  |  |  | 59
2025-01-05 | канализация |  |  |  | 1406
2025-01-05 | канализация |  |  |  | 158
2025-01-07 | для водонагревателя |  |  |  | 2007
| Закуплено |  |  |  | 91709.53
ЭЛЕКТРИКА
| Монтаж/комутация расп. коробки | 4 | шт | 840 | 3360
| Прокладка кабеля в штробе по стене | 59 | мп | 240 | 14160
| Прокладка кабеля открыто по потолку | 81 | мп | 150 | 12150
| Установка подразетника | 24 | шт | 500 | 12000
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Штукатурка за радиаторами | 2 | места | 1000 | 2000
| Штукатурка притолки | 3 | места | 500 | 1500
| Грунтовка | 108.28 | м2 | 50 | 5414
| Шпаклевка (Шитрок 1 слой) основной объем | 101.07 | м2 | 340 | 34363.8
| Вынос мусора |  |  |  | 4000
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Подготовка пола |  |  |  | 6500
| Монтаж короба | 1 | шт | 3500 | 3500
| Грунтовка пола и стен | 28.75 | м2 | 50 | 1437.5
| Кладка крупноформатного керамогранита | 28.75 | м2 | 2800 | 80500
| Высверливание отверстия в керамограните | 5 | шт | 470 | 2350
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Монтаж фальшстены на кухне | 1 | шт | 2500 | 2500
| Шпаклевка (Шитрок 1 слой) вокруг окон | 7.21 | м2 | 340 | 2451.4
| Шпаклевка откосов | 17.72 | мп | 200 | 3544
| Выполнено |  |  |  | 191730.7
2024-12-08 | Оплата электрики |  |  |  | -24267
2024-12-11 | Оплата материалов |  |  |  | -4891
2024-12-14 | Оплата материалов |  |  |  | -4437
2024-12-16 | Оплата работ |  |  |  | -88947
2024-12-18 | Оплата водопровода |  |  |  | -37854
2024-12-20 | Оплата материалов |  |  |  | -13707
2024-12-24 | Оплата материалов |  |  |  | -2983
2024-12-24 | Оплата работ |  |  |  | -102783.2
2025-01-08 | Оплата материалов |  |  |  | -3571
| Оплачено |  |  |  | -283440.2
| К оплате |  |  |  | 0.03